## Sheet1
Etape | Date début | Durée | Date de fin
Réflexion sur le sujet du projet | 43399 | 3 | 2018-10-29
Analyse des sujets et de leurs faisabilités | 2018-10-29 | 1 | 2018-10-30
Choix des sujets | 2018-10-30 | 1 | 2018-10-31
Une présentation du projet | 2018-10-31 | 1 | 2018-11-01
La réflexion et la recherche sur l'interface graphique | 2018-11-01 | 2 | 2018-11-03
la liste de fonctionnalités | 2018-11-03 | 7 | 2018-11-10
La base de données | 2018-11-10 | 2 | 2018-11-12
La mise en place du diagramme de Gantt | 2018-11-12 | 2 | 2018-11-14
réflexion sur la configuration | 2018-11-14 | 2 | 2018-11-16
Etude des bibliothèques SDL et MySQL de C. | 2018-11-16 | 12 | 2018-11-28
Création des configuration et de la page d'accueil | 2018-11-28 | 4 | 2018-12-02
Présentation de la boite | 2018-12-02 | 7 | 2018-12-09
fonctionnement des actions dans la boite | 2018-12-09 | 8 | 2018-12-17
présentation de la liste de cartes | 2018-12-17 | 6 | 2018-12-23
fonctionnement des actions dans la liste de cartes | 2018-12-23 | 7 | 2018-12-30
présentation d'une carte | 2018-12-30 | 5 | 2019-01-04
fonctionnement des actions d'une carte | 2019-01-04 | 7 | 2019-01-11
Debugging et finalisation de l'architecture | 2019-01-11 | 7 | 2019-01-18
Finaliastion des documents | 2019-01-18 | 5 | 2019-01-23
Finalisation du projet | 2019-01-23 | 6 | 43494
Formulas:
Date de fin = +[Date début]+[Durée]
Date début = +[Date de fin, row above]